多摩市工事契約約款第２５条第６項（インフレスライド条項）、第２５条第１項から第４項（全体スライド条項）の運用について（暫定版）

～　「令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価」への対応　～

多摩市が発注・契約する工事において、多摩市工事契約約款第２５条第６項、第２５条第１項から第４項の規定により、受注者が、契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下のとおりとなりますので、お知らせします。**なお、請求に当たっては、工事主管課と十分な協議をお願いします。**

契約金額が変更された場合は、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について一層の対応を図るようお願いします。

なお、手続の流れについては、別紙２－１「インフレスライド・全体スライドの手続フロー」を参照してください。

**１　適用対象工事**

（１）多摩市工事契約約款第２５条第６項（インフレスライド条項）

①令和６年３月１日が工期内にある工事で、かつ、２⑶の残工期が原則として２月以上ある工事を対象とします。運用開始日以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。

②変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額のうち変動前残工事金額の１００分の１を超えていること。

（２）多摩市工事契約約款第２５条第１項から第４項（全体スライド条項）

　　①契約日から１２ヶ月を経過した工事で、かつ、２⑶の残工期が原則として２月以上ある工事を対象とします。（ただし、既に全体スライド条項又はインフレスライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、基準日（直前のものに限る。）から１２ヶ月を経過していることとします。）

②変動前残工事金額と変動後残工事金額との差額のうち変動前残工事金額の１０００分の１５を超えていること。

**２　定義**

⑴　請求日

インフレスライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とします。

⑵　基準日

スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日です。請求日と同じ日とすることを基本としますが、請

求日から起算して１４日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。

⑶　残工期

基準日以降の工期までの工事期間とします。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。

⑷　出来形数量

基準日における既済部分に係る設計数量

⑸　スライド額

５により算出した契約変更の対象となる額

**３　請求方法**

1. 受注者が、インフレスライド条項・全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面（様式１－１）に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料（様式１－２ほか）及び誓約書（様式４）を添付し、**工期末の２ヶ月前までに**工事主管課に提出してください。

工事主管課は、スライド額協議開始日を定め、請求日の翌日から起算して７日以内に、受注者に通知します（様式２）。

⑵　請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされる（次の公共工事設計労務単価の改定の時期）までの間で１回を基本としますが、複数回の請求を制限するものではありません。

**４　出来形数量の確認**

⑴　スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管課は、請求日から起算して１４日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行います。受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出してください。

⑵　出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。

⑶　出来形数量の基本的な扱いは、以下の①から③のとおりです。

①　現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。

②　工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。

③　各工事における①及び②の詳細については、工事主管課へ確認してください。

⑷　受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。

**５　スライド額の算出**

⑴　スライド額は、次式により算出します。

Ｓ＝［Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×１／１００）］×（消費税及び地方消費税の税率）

この式において、Ｓ、Ｐ１及びＰ２は、それぞれ次の額を表します。

Ｓ：スライド額

Ｐ１（＝α×Ｚ１）：変動前残工事金額（契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額）（税抜き）

Ｐ２（＝α×Ｚ１）：変動後残工事金額（変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した（Ｐ１）に相当する額）（税抜き）

α：落札率（当初契約金額／予定価格）（有効数字は積算基準による。）

Ｚ１：発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額（税抜き）

Ｚ２：変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した（Ｚ１）に相当する額（税抜き）

⑵　Ｐ１及びＺ１の算出に用いる単価は、起工時における多摩市の積算単価とします。

⑶　Ｐ２及びＺ２は、基準日の物価指数等（積算に使用する単価の変動率）により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、受発

注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。

⑷　Ｐ２及びＺ２を算出する際に用いる単価については、基準日時点の多摩市の積算単価とします。

⑸　⑷によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。

⑹　発注者から協議書（様式３－１）により受注者にスライド額（案）を提示します。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して１４日以内に承諾書（様式３－２）を提出してください。

なお、１４日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知します（様式３－３）。

**６　契約変更の時期**

原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。